## Module1
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Lê Văn Hoạt | 2020-04-03 | 2020-04-04 |  | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 | Chưa định dạng tên. | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 | Làm sai. Xem video để chỉnh sửa | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
2 | Nguyễn Văn Thiện | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
3 | Nguyễn Tùng Minh | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
4 | Võ Công Sơn Trà | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | pending
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
5 | Huỳnh Quốc Vũ | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | pending
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
6 | Trần Huỳnh Kim Ngân | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | pending
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
7 | Thái Văn Hùng | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
8 | Lê Mạnh An | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
9 | Chế Công Bách | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
10 | Nguyễn Phi Sơn | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
11 | Lâm Quốc Tùng | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Sử dụng input để nhập. ok | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
12 | Nguyễn Văn Toàn | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Sử dụng input để nhập và sử dụng switch case.ok | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 | Có sử dụng CSS.ok | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 | Biết sử dụng regexx ok | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 | ok | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
13 | Nguyễn Hữu Hậu | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
14 | Nguyễn Bảo Phúc | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | pending
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
15 | Nguyễn Thành Long | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
16 | Hồ Thị Thảo | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Có sử dụng css, input vaf có sử dụng const | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
17 | Nguyễn Hoàng Duy | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Có sử dụng iput để nhập và dùng fuction để tính toán | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
18 | Lương Thiên Cường | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
19 | Nguyễn Xuân Hùng | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
20 | Đặng Hồng Quân | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Có sử dụng switch case. ok | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
21 | Nguyễn Thanh Tú | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
22 | Huỳnh Ngọc Thành | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
23 | Trương Khánh Mậu | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 | Bỏ sung chỉnh sửa các thuộc tính khác | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
24 | Nguyễn Phan Hoài Ngân | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Có sử dụng switch case. ok | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
Formulas:
End date = [Start date]+1
End date = [Start date]

## Module2_java_core
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Lê Hoàng Long | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
2 | Phạm Minh Hưng | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
3 | Nguyễn Văn Thiện 7.5 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish | Code chưa được chia thư mục rõ ràng
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
4 | Nguyễn Anh Đức | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
5 | Võ Công Sơn Trà | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | pending
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | pending
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | pending
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | pending
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | pending
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
6 | Nguyễn Đức Thông 7 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish |  | 7
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
7 | Tống Quang Tiến | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
8 | Nguyễn Xuân Hùng | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
9 | Lê Mạnh An | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | pending
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | pending
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | pending
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | pending
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
10 | Chế Công Bách 7.5 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
11 | Nguyễn Phi Sơn | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
12 | Lâm Quốc Tùng 7 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
13 | Nguyễn Văn Toàn 8.5 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
14 | Nguyễn Hữu Hậu 5.5 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish | Còn 6 chưa xong
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
15 | Nguyễn Thành Long | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
16 | Hồ Thị Thảo | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
17 | Nguyễn Hoàng Duy 9 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
18 | Lương Thiên Cường | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
19 | Thái Văn Hùng | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
20 | Đặng Hồng Quân | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
21 | Nguyễn Thanh Tú 7 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
22 | Huỳnh Ngọc Thành | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
23 | Trương Khánh Mậu | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review
24 | Nguyễn Phan Hoài Ngân 7.5 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 1,2 |  | finish | 50%copy(nhát code)
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | review | review

## Module2_database
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Lê Hoàng Long | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 | Bị mất file. | Pending
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 |  | Pending
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  |  | Nghỉ học
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
2 | Phạm Minh Hưng | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | N/A | Pending | Cau 18 chua xong
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
3 | Nguyễn Văn Thiện | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 | N/A | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
4 | Nguyễn Anh Đức | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 | N/A | Finish | Đã làm xong case study
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
5 | Võ Công Sơn Trà | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
6 | Nguyễn Đức Thông | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | N/A | Finish | Đã làm xong case study
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
7 | Tống Quang Tiến | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
8 | Nguyễn Xuân Hùng | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Pending | Nghỉ vì lí do gia đình
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 |  | Pending | Nghỉ vì lí do gia đình
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  | Pending | Nghỉ vì lí do gia đình
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
9 | Lê Mạnh An | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | N/A | Finish
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  | Finish
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
10 | Chế Công Bách | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | N/A | Finish
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
11 | Nguyễn Phi Sơn | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Pending
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Pending
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | Không nắm vững được kiến thức về join. | Pending | Mới làm tới task 6
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
12 | Lâm Quốc Tùng | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Pending
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Pending
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | Thứ 7, CN không có thời gian làm | Pending | Mới làm tới câu 6
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
13 | Nguyễn Văn Toàn | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish | Đang làm toi cau 10
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 |  | Finish
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  | Finish | Đã làm xong caseStudy
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
14 | Nguyễn Hữu Hậu | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Pending
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Pending
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | Bị việc gia đình, không có thời gian để hoàn thành bài tập. | Pending | Mới làm tới câu 6
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  | Pending
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
15 | Nguyễn Thành Long | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Pending
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Pending
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | Bị ốm, không thể làm bài được. | Pending | Mới làm tới câu 5
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
16 | Hồ Thị Thảo | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Pending
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Pending
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | Máy hỏng, không commit được bài lên githup | Pending | Mới làm tới câu 8
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
17 | Nguyễn Hoàng Duy | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | N/A | Finish | Đã xong hết
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  | Finish
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
18 | Lương Thiên Cường | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | Có issue về dùng trigger khi xóa table employe | Finish | Đã xong hết
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  | Finish
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
19 | Thái Văn Hùng | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Pending
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 |  | Pending | Nghỉ học
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  | Pending | Mới làm tới câu 8
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
20 | Đặng Hồng Quân | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 |  | Finish
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  | Finish | Đã xong hết
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
21 | Nguyễn Thanh Tú | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Pending
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Pending
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | Cuối tuần không làm bài được, lí do gia đình. Mới bắt đầu từ ngày hôm qua. | Pending | Đang làm task 6
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
22 | Huỳnh Ngọc Thành | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | N/A | Pending | Đang làm tới câu 13
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20 |  | Finish
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
23 | Trương Khánh Mậu | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | N/A | Pending | Đã làm tới câu 15
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review
24 | Nguyễn Phan Hoài Ngân | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-01-04 |  | Finish
|  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-05-08 |  | Finish
|  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-12 |  | Finish
|  | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 13-16 | N/A | Finish | Đã làm xong case study
|  | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 17-20
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | review | review

## Module2_Java-web
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Lê Hoàng Long | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
2 | Phạm Minh Hưng | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
3 | Nguyễn Văn Thiện | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
4 | Nguyễn Anh Đức | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
5 | Nguyễn Đức Thông | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
6 | Tống Quang Tiến | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
7 | Nguyễn Xuân Hùng | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
8 | Lê Mạnh An | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
9 | Chế Công Bách | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
10 | Nguyễn Phi Sơn | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
11 | Lâm Quốc Tùng | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
12 | Nguyễn Văn Toàn | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
13 | Nguyễn Hữu Hậu | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
14 | Nguyễn Thành Long | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
15 | Hồ Thị Thảo | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
16 | Nguyễn Hoàng Duy | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
17 | Lương Thiên Cường | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
18 | Thái Văn Hùng | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
19 | Đặng Hồng Quân | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
20 | Nguyễn Thanh Tú | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
21 | Huỳnh Ngọc Thành | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
22 | Trương Khánh Mậu | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review
23 | Nguyễn Phan Hoài Ngân | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | 2020-06-26 | 2020-06-26
|  | 2020-06-27 | 2020-06-27
|  | 2020-06-28 | 2020-06-28
|  | 2020-06-29 | 2020-06-29
|  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | review | review